## フロントエンド
システム名 |  |  |  |  | テストフェーズ | サブシステム/機能 | 文書名 |  |  |  |  | 総ケース数 |  | 完了ケース数 |  | 実施率
Kibana設定変更 |  |  |  |  | IT | APP | 結合テスト仕様書兼結果報告書 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 100%
Kibanaのナビゲーションパネル ＞ Management ＞ Settingsで「format:number:defaultPattern」の設定を変更後に確認する
通番 | 項番 |  |  | テストケースID | カテゴリ | サブカテゴリ | テスト概要 | 確認手順 | 想定結果 | 実施予定日 | 実施日 | 実施者 | 再実施日 | 再実施者 | 再鑑日 | 再鑑者 | 完了
1 | 1 | 1 | 1 | IT-APP-1-1-1 | format:number:defaultPattern 変更前：0,0.[000]（デフォルト） 変更後：0.[000] | 警告Dashboard | 部ごと発生数一覧の発生数にカンマが付いていないことを確認する | 一覧で発生数が4桁以上の値を確認する | 値にカンマが付いていない |  | 2020-09-17 | 天野
2 | 1 | 1 | 2 | IT-APP-1-1-2 |  |  | 警告一覧の数値項目の値にカンマが付いていないことを確認する | 警告一覧をドリルダウン表示して以下の値を確認する ・AlertID ・AreaID ・FunctionCategoryDivision ・その他の項目（項目名の左隣に＃マークが付いているもの）の値 | 値にカンマが付いていない |  | 2020-09-17 | 天野
3 | 1 | 1 | 3 | IT-APP-1-1-3 |  |  | 警告一覧の数値項目以外の値のフォーマットに変更がないことを確認する | 警告一覧をドリルダウン表示して以下の値を確認する ・IPAddress | 下記のフォーマットで表示される ・xxx.xxx.xx.xx ・xxx.xxx.xx.xxx |  | 2020-09-17 | 天野
4 | 1 | 1 | 4 | IT-APP-1-1-4 |  |  | 他のグラフの数値項目には、影響がないことを確認する | 円グラフ「端末（内側） - ユーザー（中側） - 警告（外側）の割合」をマウスオーバーして表示されるvalueを確認する | valueのカッコ（）内に、小数点第2位までのパーセント値が表示される xx.xx% |  | 2020-09-17 | 天野
5 | 1 | 2 | 1 | IT-APP-1-2-1 |  | PC操作状況Dashboard | マウスオーバで表示されるデータ件数にカンマが付いていないことを確認する | 発生数が4桁以上のHeatmapのデータをマウスオーバーして表示されるデータ詳細を確認する | 値にカンマが付いていない |  | 2020-09-17 | 天野
6 | 1 | 2 | 2 | IT-APP-1-2-2 |  |  | ウィンドウタイトル完全版の数値項目にカンマが付いていないことを確認する | ウィンドウタイトル完全版をドリルダウン表示して以下の値を確認する ・operationCode ・その他の項目（項目名の左隣に＃マークが付いているもの）の値 | 値にカンマが付いていない |  | 2020-09-17 | 天野
7 | 1 | 3 | 1 | IT-APP-1-3-1 |  | ファイル操作・印刷状況Dashboard | ファイル操作一覧の数値項目にカンマが付いていないことを確認する | ファイル操作一覧をドリルダウン表示して以下の値を確認する ・procId ・その他の項目（項目名の左隣に＃マークが付いているもの）の値 | 値にカンマが付いていない |  | 2020-09-17 | 天野
8 | 1 | 4 | 1 | IT-APP-1-4-1 |  | デバイス接続状況Dashboard | デバイス接続先一覧の数値項目にカンマが付いていないことを確認する | デバイス接続先一覧をドリルダウン表示して以下の値を確認する ・termAreaId ・その他の項目（項目名の左隣に＃マークが付いているもの）の値 | 値にカンマが付いていない |  | 2020-09-17 | 天野